## Release Plan IMC
Increment Plan Proyecto IMC
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-08 | 11 | 2021-09-18 | 11 | 11 | Ongoing | 2014-04-09 | Documentación del proyecto | 100%
2 | 2021-09-19 | 32 | 2021-10-20 | 29 | 29 | Planned | 2014-04-30 | Desarrollo Frontend del proyecto | 100%
3 | 2021-10-21 | 12 | 2021-11-01 | 11 | 11 | Planned | 2014-05-20 | Desarrollo Backend del proyecto
Sprint Plan Proyecto IMC
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | Aspectos generales del proyecto
0.1 | 2021-09-08 | 2 | 2021-09-09 | 2 | 2 | Ongoing |  | Elaboración del product backlog priorizado | 1 | 0%
0.2 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 1 | 1 | Ongoing |  | Creación de repositorio en Github | 1
0.3 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 1 | 1 | Ongoing |  | Creación de marco de trabajo en Azure DevOps | 1
0.4 | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 1 | 1 | Ongoing |  | Gestión de configuración | 1
1 | Documentación del proyecto
1.1 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 1 | 1 | Ongoing |  | Diseño Mockup de aplicación IMC | 1
1.2 | 2021-09-10 | 2 | 2021-09-11 | 2 | 2 | Planned |  | Documentación casos de uso | 1
1.3 | 2021-09-11 | 3 | 2021-09-13 | 3 | 3 | Ongoing |  | Documentación de requerimientos e historias de usuario | 1
2 | Diseño de base de datos
2.1 | 2021-09-14 | 2 | 2021-09-15 | 2 | 2 | Planned |  | Estructura y modelado de base de datos | 2
2.2 | 2021-09-15 | 3 | 2021-09-17 | 3 | 3 | Planned |  | Construcción de base de datos | 2
2.3 | 2021-09-17 | 1 | 2021-09-17 | 1 | 1 | Planned |  | Despliegue de base de datos en MongoDB | 2
3 | Desarrollo Frontend
3.1 | 2021-09-18 | 5 | 2021-09-22 | 4 | 4 | Planned |  | Interfaz gráfica de usuario (Acceso a la aplicación) | 2 | 0%
3.2 | 2021-09-18 | 5 | 2021-09-22 | 4 | 4 | Planned |  | Interfaz gráfica de usuario (formulario de consulta de datos) | 2 | 0%
3.3 | 2021-09-21 | 4 | 2021-09-24 | 4 | 4 | Planned |  | Interfaz de administrador (Iniciar sesión) | 2 | 0%
3.4 | 2021-09-30 | 5 | 2021-10-04 | 4 | 4 | Planned |  | Interfaz de administrador (CRUD) | 2 | 0%
3.5 | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 1 | 1 | Planned |  | Navegación entre interfaces | 2 | 0%
4 | Desarrollo Backend
4.1 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-28 | 5 | 5 | Planned |  | CRUD Control IMC pacientes | 3 | 0
4.2 | 2021-09-30 | 5 | 2021-10-04 | 4 | 4 | Planned |  | Sistema de notificaciones y validación de datos | 3 | 0
4.3 | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 1 | 1 | Planned |  | Despliegue de la API | 3
5 | Implementación y pruebas
5.1 | 2021-10-04 | 1 | 2021-10-04 | 1 | 1 | Planned |  | Integración de la aplicación web | 3
5.2 | 2021-10-04 | 6 | 2021-10-09 | 6 | 6 | Planned |  | Aplicación de correcciones en diseño y funcionamiento | 2
|  |  | Total Size | 51 | 51
Formulas:
Start = IF(OR(B17="",[Incr.]=""),"",B17)
Start = IF([Incr.]="","",[Start, row above]+[Days, row above])
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog IMC
Product Backlog
Sistema de control de Índice de Masa Corporal (IMC) para centros médicos
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments
0 | Aspectos generales del proyecto
0.1 | Elaboración de product backlog priorizado | Done | 2 | 0 | Baja | Documentación | Consiste en la construcción del listado de tareas que se requieren para la construcción y puesta en marcha de la aplicación web IMC.
0.2 | Creación de repositorio en Github | Done | 1 | 0 | Baja | Documentación | Se creo el repositorio con nombre IMC, en la cuenta de Github de una de las integrantes del grupo y se agrego a todos los integrantes del equipo.
0.3 | Creación de marco de trabajo en Azure DevOps | Done | 1 | 0 | Baja | Documentación | Se crearon los perfiles en la página web de Azure DevOps, para crear el marco de trabajo donde se programarán las diferentes tareas y compromisos del equipo.
0.4 | Gestión de configuración | Done | 1 | 0 | Alta | Documentación | A través de una reunión grupal y con ayuda de la información brindada en las clases sincrónicas se determino los programas que se van a usar para cada una de las etapas del desarrollo web.
1 | Documentación del proyecto
1.1 | Diseño Mockup de aplicación IMC | Planned | 1 | 1 | Media | Diseño | Diseñar una página web para llevar un control del IMC en pacientes con problemas de obesidad y desnutrición.
1.2 | Documentación casos de uso | Planned | 2 | 1 | Alta | Desarrollo | Realizar un diagrama que describa el funcionamiento de la aplicación desde el punto de vista del usuario y el administrador.
1.3 | Documentación de requerimientos e historias de usuario | Ongoing | 3 | 1 | Alta | Desarrollo | Describir los requerimientos de la aplicación y explicar las funcionalidades de la misma en un lenguaje sencillo de acuerdo al rol de usuario y de administrador.
2 | Diseño de base de datos
2.1 | Estructura y modelado de base de datos | Planned | 2 | 2 | Baja | Diseño | Diagrama para representar tablas y atributos de la base de datos.
2.2 | Construcción de base de datos | Planned | 3 | 2 | Media | Desarrollo | Crear base de datos en Mongo DB
2.3 | Despliegue de base de datos | Planned | 1 | 2 | Alta | Desarrollo | Despliegue de la base de datos en MongoAtlas
3 | Desarrollo Frontend
3.1 | Interfaz gráfica de usuario (Acceso a la aplicación) | Planned | 4 | 3 | Alta | Diseño | Desarrollo en Vue.js, vuetify y uso de Bootstrap
3.2 | Interfaz gráfica de usuario (formulario de consulta de datos) | Planned | 4 | 3 | Alta | Diseño | Desarrollo en Vue.js, vuetify y uso de Bootstrap
3.3 | Interfaz de administrador (Iniciar sesión) | Planned | 4 | 3 | Alta | Diseño | Desarrollo en Vue.js, vuetify y uso de Bootstrap
3.4 | Interfaz de administrador (CRUD) | Planned | 4 | 3 | Alta | Diseño | Desarrollo en Vue.js, vuetify y uso de Bootstrap
3.5 | Navegación entre interfaces | Planned | 1 | 3 | Baja | Diseño | Verificar el funcionamiento de cada interfaz.
4 | Desarrollo Backend
4.1 | CRUD Control IMC pacientes | Planned | 5 | 4 | Alta | Desarrollo | Desarrollo en Node js
4.2 | Sistema de notificaciones y validación de datos | Planned | 4 | 4 | Alta | Desarrollo | Desarrollo en Node js
4.3 | Despliegue de la API | Planned | 1 | 4 | Alta | Desarrollo | Despliegue de la API en Platzi (Opcional)
5 | Implementación y pruebas
5.1 | Integración de la aplicación web | Planned | 1 | 5 | Alta | Desarrollo | Integración de Frontend y Backend
5.2 | Aplicación de correcciones en diseño y funcionamiento | Planned | 6 | 5 | Media | Desarrollo | Solucionar problemas de diseño y desarrollo
Note on A4: Once a Story ID is given to a story, do not change that number or reuse it even if you delete the story.
Note on C4: Use the following statuses: Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D4: Story Points or Ideal Days
Note on E4: Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F4: You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.